## project
Fieldroid
[7 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
|  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | S e p t e m b e r | [8 empty] | O c t o b e r | [30 empty] | N o v e m b e r | [29 empty] | D e c e m b e r | [12 empty] | J a n u a r y
ACTIVITY | Owner | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -> | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | Week # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Systems Planning |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 70%
Order Sensors |  | 1 | 10 | 3 | 8 | 0%
Order Wheels |  | 2 | 9 | 4 | 7 | 0%
Order Motors |  | 3 | 8 | 4 | 7 | 0%
Order CPU |  | 4 | 7 | 5 | 6 | 0%
Draft CAD Drawings |  | 3 | 10 | 7 | 1 | 0%
Chasis Design |  | 9 | 8 | 9 | 1 | 0%
Survey Gun/CPU Communication |  | 15 | 8 | 15 | 1 | 0%
Chasis Construction |  | 16 | 9 | 16 | 1 | 0%
Motors/Wheels Attachment |  | 24 | 8 | 24 | 1 | 0%
Paint Design |  | 16 | 16 | 16 | 1 | 0%
Order Paint Parts |  | 31 | 3 | 31 | 1 | 0%
Motor Control |  | 31 | 6 | 31 | 1 | 0%
Motion Planning (Square) |  | 36 | 5 | 36 | 1 | 0%
Paint System Construction |  | 37 | 7 | 37 | 1 | 0%
IMU Integration |  | 40 | 8 | 40 | 1 | 0%
Motion Planning (+Square) |  | 40 | 11 | 40 | 1 | 0%
Painting (Square) |  | 43 | 10 | 43 | 1 | 0%
Case Design |  | 36 | 19 | 36 | 1 | 0%
1/2 Scale Painting (Square) |  | 52 | 6 | 52 | 1 | 0%
Fields and Line Painting |  | 57 | 8 | 57 | 1 | 0%
Case Construction |  | 59 | 10 | 59 | 1 | 0%
Cased Field Painting (&Names) |  | 64 | 10 | 64 | 1 | 0%
Multiple Field Options |  | 71 | 8 | 71 | 1 | 0%
User Interface |  | 83 | 10 | 83 | 1 | 0%
Sensor Adjustment |  | 84 | 9 | 84 | 1 | 0%
Planning Tuning |  | 84 | 9 | 84 | 1 | 0%
Reassessment |  | 84 | 21 | 84 | 1 | 0%